## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Mostrar los productos | Dar información a los clientes sobre los productos disponibles | Crear la página principal que muestre un menú junto con algunos de los productos. | Cliente | Se mostrará imágenes e información de los productos que se ofertan, y un menú con algunas opciones para navegar por el sitio web. | Javier Moreno | 4 | 2022-05-29 | Alta | Terminado | Verificar que las imágenes e información se muestren y se actualicen correctamente. |  | Página principal
REQ002 | Ingresar datos del cliente | Obtener información del cliente | Conocer información del cliente | Cliente | Pedir al cliente ingresar datos a través de un formulario, que cuente con los campos de: Nombre, Direccion, Correo Electronico, Teléfono. | Roberto Pallo | 4 | 2022-05-29 | Alta | Terminado | Mostrar el mensaje "Datos guardados correctamente" | Verificar que los datos ingresados en cada campo sean correctos. | Ingreso de datos del cliente
REQ003 | Iniciar sesión | Poder obtener los datos de los clientes para futuras compras. | Para que el usuario no tenga que estar ingresando sus datos cada que realice una nueva compra. | Cliente - Gerente | Antes de poder iniciar sesión se necesitará que se hayan registrado previamente, sí ya se cuenta con un usuario y contraseña. | Valery Naranjo | 4 | 2022-05-29 | Alta | Terminado | Verificar que se pueda acceder al sistema con un usuario y una contraseña |  | Iniciar sesión
REQ004 | Administrar los productos | Poder agregar, actualizar o eliminar los productos en la base de datos | Para que la información sobre los productos esté actualizada en la página. | Gerente | A través de un menú que despliegue opciones para realizar las acciones. | Santiago Quintanilla | 4 | 2022-05-29 | Alta | Terminado | Que en la base de datos se haya actualizado la información |  | Administrar productos
REQ007 | Agregar los productos seleccionados al pedido. | Tener una lista de los productos que se van a facturar. | Para realizar la factura calculando el valor total. | Cliente | Mostrando un cuadro de texto con los productos, junto con su precio y el valor total a cancelar. | Santiago Quintanilla | 4 | 2022-05-29 | Alta | No iniciado | Mostrar un mensaje de confirmación. | Validar que los productos seleccionados y cálculos sean los correctos. | Carrito de compra
REQ008 | Mostrar el valor a cancelar por los productos seleccionados. | Dar informacion al cliente previo a generar el recibo. | El cliente tenga claro el valor a pagar. | Cliente | Mostrando en pantalla información ordenada que muestre los productos seleccionados, el costo de cada uno y el valor total. | Roberto Pallo | 4 | 2022-05-29 | Alta | No iniciado | Mostrando un mensaje de confirmación que impida seguir con el siguiente paso si no se está de acuerdo. |  | Productos seleccionados
REQ009 | Obtener datos de la tarjeta de crédito del clilente para realizar el pago. | Ingresar datos de la tarjeta de credito del cliente | Se pueda facturar el recibo. | Cliente | A través de un formulario se pedirá al cliente que ingrese los datos de su tarjeta de crédito, como: el número de tarjeta de crédito, fecha de expedición y el código CVV. | Valery Naranjo | 4 | 2022-05-29 | Alta | No iniciado | Mostrar en pantalla un aviso de transaccion exitosa | Se deberá validar los datos de la tarjeta de crédito. | Solicitar datos de la tarjeta
REQ010 | Mostrar información relevante para el gerente. | Hacer un balance a diario de clientes. | Para tener un control sobre las ventas diaris y conocer las ganancias totales del día. | Gerente | Imprimiendo en pantalla información ordenada, donde se presente el número de pédidos, y ganacias totales. | Javier Moreno | 4 | 2022-05-29 | Alta | No iniciado | Verificando que el reporte se imprima correctamente | Verificar que los datos que se imprimen concuerden con una tabla hecha manualmente. | Reporte
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
REQ016
REQ017
REQ018
REQ019
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Cliente |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Javier Moreno
| QUE | Dar información a los clientes sobre los productos disponibles |  | PARA QUE | Crear la página principal que muestre un menú junto con algunos de los productos. |  | COMO | Se mostrará imágenes e información de los productos que se ofertan, y un menú con algunas opciones para navegar por el sitio web.
| NOMBRE HISTORIA |  | Página principal
| PRUEBA |  | Verificar que las imágenes e información se muestren y se actualicen correctamente. |  |  | COMENTARIOS | 0